## גיליון1
מס"ד | תקן | קטגוריה | תת-קטגוריה | סעיף | משימה | תיאור מפורט | מחלקה | תאריך יעד | עדיפות | סטטוס | הערות | משך משוער
1 | BRC-IOP | HACCP | הכנה | 2.1 | הקמת צוות HACCP | מינוי צוות רב-תחומי: QA, ייצור, אחזקה, בטיחות. הגדרת תפקידים ואחריות | הבטחת איכות | 20/01/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל | חובה לפני התחלת בניית HACCP | 2 שעות
2 | BRC-IOP | HACCP | הכנה | 2.2 | הדרכת צוות HACCP | הדרכה בעקרונות HACCP ו-BRC לכל חברי הצוות | הבטחת איכות | 31/01/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל | ניתן להזמין יועץ חיצוני | 4 שעות
3 | BRC-IOP | HACCP | תיאור מוצרים | 2.3 | הכנת תיאורי מוצרים | תיאור מלא לכל קטגוריית מוצר: חומרים, מבנה, שימוש מיועד, תנאי אחסון | הבטחת איכות | 15/02/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל | לפי קטגוריות: מזון, פארמה, כימי, בית | 3 שעות
4 | BRC-IOP | HACCP | תיאור מוצרים | 2.3 | הגדרת שימוש מיועד | תיעוד השימוש המיועד וקבוצות צרכנים לכל סוג אריזה | הבטחת איכות | 15/02/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל | Primary vs Secondary packaging | 2 שעות
5 | BRC-IOP | HACCP | תרשימי זרימה | 2.4 | תרשים זרימה - אקסטרוזיה | בניית תרשים זרימה מפורט לתהליך אקסטרוזיה כולל כל הקלטים והפלטים | הבטחת איכות | 28/02/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
6 | BRC-IOP | HACCP | תרשימי זרימה | 2.4 | תרשים זרימה - דפוס | בניית תרשים זרימה לתהליך דפוס כולל סליטינג | הבטחת איכות | 28/02/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
7 | BRC-IOP | HACCP | תרשימי זרימה | 2.4 | תרשים זרימה - חיתוך | בניית תרשים זרימה לתהליכי חיתוך: מעטפות, שקים, הדבקות רשת | הבטחת איכות | 28/02/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
8 | BRC-IOP | HACCP | תרשימי זרימה | 2.4 | אימות תרשימי זרימה בשטח | הליכה פיזית על קווי הייצור לאימות התרשימים | הבטחת איכות | 07/03/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל | חובה לתעד באיזה תאריך בוצע | 2 שעות
9 | BRC-IOP | HACCP | ניתוח סכנות | 2.5 | זיהוי סכנות - פיזיות | זיהוי כל הסכנות הפיזיות: מתכת, פלסטיק, זכוכית, עץ, חרקים | הבטחת איכות | 15/03/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל | כולל מקורות זיהום פוטנציאליים | 2 שעות
10 | BRC-IOP | HACCP | ניתוח סכנות | 2.5 | זיהוי סכנות - כימיות | זיהוי סכנות כימיות: דיו, ממסים, חומרי ניקוי, שמנים, חומרי הדברה | הבטחת איכות | 15/03/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל | כולל מיגרציה מחומרי גלם | 2 שעות
11 | BRC-IOP | HACCP | ניתוח סכנות | 2.5 | זיהוי סכנות - מיקרוביאליות | זיהוי סכנות מיקרוביאליות רלוונטיות לאריזות מזון ופארמה | הבטחת איכות | 15/03/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל | במיוחד ל-Primary Packaging | 2 שעות
12 | BRC-IOP | HACCP | ניתוח סכנות | 2.5 | זיהוי סכנות - אלרגנים | בדיקת רלוונטיות אלרגנים בתהליך (דיו, דבקים) | הבטחת איכות | 15/03/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
13 | BRC-IOP | HACCP | ניתוח סכנות | 2.6 | הערכת סיכונים לכל סכנה | דירוג חומרה וסבירות לכל סכנה שזוהתה | הבטחת איכות | 22/03/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל | שימוש במטריצת סיכונים | 3 שעות
14 | BRC-IOP | HACCP | אמצעי בקרה | 2.7 | קביעת אמצעי בקרה | הגדרת אמצעי בקרה לכל סכנה משמעותית | הבטחת איכות | 31/03/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל |  | 3 שעות
15 | BRC-IOP | HACCP | CCP/CP | 2.8 | קביעת CCPs ו-CPs | שימוש בעץ החלטות לקביעת נקודות בקרה קריטיות | הבטחת איכות | 07/04/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
16 | BRC-IOP | HACCP | CCP/CP | 2.9 | הגדרת גבולות קריטיים | קביעת גבולות קריטיים מדידים לכל CCP | הבטחת איכות | 07/04/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
17 | BRC-IOP | HACCP | ניטור | 2.10 | הגדרת נהלי ניטור | קביעת שיטות ניטור, תדירות ואחראים לכל CCP | הבטחת איכות | 15/04/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
18 | BRC-IOP | HACCP | פעולות מתקנות | 2.11 | הגדרת פעולות מתקנות | נהלי פעולה כאשר חריגה מגבולות קריטיים | הבטחת איכות | 15/04/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
19 | BRC-IOP | HACCP | אימות | 2.12 | תכנית אימות HACCP | הגדרת פעולות אימות: סקירות, בדיקות, כיול | הבטחת איכות | 22/04/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
20 | BRC-IOP | HACCP | תיעוד | 2.13 | הכנת טפסי HACCP | יצירת כל טפסי הרישום והניטור הנדרשים | הבטחת איכות | 30/04/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 3 שעות
21 | BRC-IOP | בדיקות | מיקרוביאליות | 5.6 | סקירת תכנית בדיקות מיקרו | בחינת התאמת תדירות הבדיקות (שנתית) לדרישות BRC | מעבדה | 31/01/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל | לשקול הגברה לרבעונית | 1 שעה
22 | BRC-IOP | בדיקות | מיקרוביאליות | 5.6 | הגדרת תכנית דיגום | קביעת נקודות דיגום: משטחים, אוויר, מוצר מוגמר | מעבדה | 15/02/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל | דגש על אזורי Primary Packaging | 2 שעות
23 | BRC-IOP | בדיקות | מיקרוביאליות | 5.6 | ביצוע בדיקות מיקרו Q1 | ביצוע בדיקות מיקרוביאליות רבעון 1 במעבדה חיצונית | מעבדה | 31/03/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל | ספירה כללית, קולי, שמרים/עובשים | 1 שעה
24 | BRC-IOP | בדיקות | מיקרוביאליות | 5.6 | ניתוח תוצאות והגדרת מגמות | ניתוח תוצאות בדיקות והשוואה לגבולות קבילים | מעבדה | 15/04/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
25 | BRC-IOP | בדיקות | מיקרוביאליות | 5.6 | ביצוע בדיקות מיקרו לפני מבדק | בדיקה נוספת לפני המבדק לוידוא תקינות | מעבדה | 15/05/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
26 | BRC-IOP | בקרת תהליך | אקסטרוזיה | 5.4 | עדכון הוראות עבודה אקסטרוזיה | סקירה ועדכון כל הוראות העבודה במחלקה | אקסטרוזיה | 28/02/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 3 שעות
27 | BRC-IOP | בקרת תהליך | אקסטרוזיה | 5.4 | הגדרת פרמטרי תהליך | תיעוד כל פרמטרי התהליך הקריטיים: טמפרטורות, לחצים, מהירויות | אקסטרוזיה | 15/03/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
28 | BRC-IOP | בקרת תהליך | אקסטרוזיה | 5.4 | בקרת חומרי גלם - גרנולים | נוהל בדיקה וקבלה של גרנולים פולימריים | אקסטרוזיה | 31/03/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל | COA, בדיקה ויזואלית | 2 שעות
29 | BRC-IOP | בקרת תהליך | אקסטרוזיה | 5.4 | בקרת התחלה וסיום משמרת | נוהל בדיקות התחלה וסיום במכונות אקסטרוזיה | אקסטרוזיה | 31/03/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
30 | BRC-IOP | בקרת תהליך | אקסטרוזיה | 5.7 | נוהל ניהול פסולת אקסטרוזיה | טיפול בפסולת, ריסייקל, והפרדה | אקסטרוזיה | 15/04/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
31 | BRC-IOP | בקרת תהליך | דפוס | 5.3 | עדכון הוראות עבודה דפוס | סקירה ועדכון כל הוראות העבודה כולל סליטינג | דפוס | 28/02/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 3 שעות
32 | BRC-IOP | בקרת תהליך | דפוס | 5.3 | בקרת דיו ומילוי | נוהל ניהול דיו: אחסון, תפוגה, אישור לשימוש | דפוס | 15/03/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל | Low migration inks למזון | 2 שעות
33 | BRC-IOP | בקרת תהליך | דפוס | 5.2 | נוהל אישור artwork | תהליך אישור עיצוב גרפי ובדיקת טקסטים | דפוס | 31/03/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
34 | BRC-IOP | בקרת תהליך | דפוס | 5.3 | בקרת התאמת צבע | נוהל בדיקת התאמת צבע ואישור ייצור | דפוס | 31/03/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
35 | BRC-IOP | בקרת תהליך | דפוס | 5.4 | הוראת עבודה סליטינג | עדכון הוראת עבודה לתהליך סליטינג | דפוס | 15/04/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
36 | BRC-IOP | בקרת תהליך | דפוס | 5.4 | בקרת רוחב ומתח | נוהל בדיקת רוחב יריעה ומתח גלילה | דפוס | 15/04/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
37 | BRC-IOP | בקרת תהליך | חיתוך | 5.4 | עדכון הוראות עבודה חיתוך | סקירה ועדכון הוראות לכל סוגי החיתוך | חיתוך | 28/02/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל | מעטפות, שקים, הדבקות | 3 שעות
38 | BRC-IOP | בקרת תהליך | חיתוך | 5.4 | הוראת עבודה - מעטפות | הוראה ספציפית לחיתוך מעטפות כולל בקרות | חיתוך | 15/03/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
39 | BRC-IOP | בקרת תהליך | חיתוך | 5.4 | הוראת עבודה - שקים | הוראה ספציפית לחיתוך שקים ושקיות | חיתוך | 15/03/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
40 | BRC-IOP | בקרת תהליך | חיתוך | 5.4 | הוראת עבודה - הדבקות רשת | הוראה לתהליכי הדבקות רשת ובקרת איכות ההדבקה | חיתוך | 31/03/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל | כולל בדיקת חוזק הדבקה | 2 שעות
41 | BRC-IOP | בקרת תהליך | חיתוך | 5.4 | בקרת סכינים וחיתוך | נוהל החלפת וניקוי סכינים, תיעוד בלאי | חיתוך | 31/03/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל | מניעת זיהום מתכתי | 1 שעה
42 | BRC-IOP | בקרת תהליך | חיתוך | 5.5 | בדיקות ממדים | נוהל בדיקת ממדים וסטיות מותרות | חיתוך | 15/04/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
43 | BRC-IOP | Primary Packaging | דרישות | 3.4 | מיפוי מוצרי מגע מזון | זיהוי כל המוצרים המיועדים למגע ישיר עם מזון | הבטחת איכות | 31/01/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
44 | BRC-IOP | Primary Packaging | דרישות | 3.4 | וידוא תעודות התאמה | איסוף תעודות FCM Compliance מספקי חומרי גלם | רכש | 28/02/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל | EU 10/2011, FDA | 2 שעות
45 | BRC-IOP | Primary Packaging | דרישות | 5.4 | בקרות מיוחדות לקווי מזון | הגדרת בקרות נוספות לייצור אריזות מזון | ייצור | 31/03/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
46 | BRC-IOP | Primary Packaging | דרישות | 5.6 | בדיקות מיגרציה | תכנון בדיקות מיגרציה לחומרי גלם חדשים | מעבדה | 30/04/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
47 | BRC-IOP | תקני אתר | חוץ | 4.1 | בדיקת אזור חוץ | סקירת גדרות, שערים, ניקוז, תאורה חיצונית | אחזקה | 15/04/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
48 | BRC-IOP | תקני אתר | אבטחה | 4.2 | סקירת נהלי אבטחה | בדיקת בקרת כניסה, מצלמות, נהלי מבקרים | בטיחות | 15/04/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל | Food Defense | 2 שעות
49 | BRC-IOP | תקני אתר | מבנה | 4.3 | סקירת מצב מבנים | בדיקת קירות, רצפות, תקרות, דלתות, חלונות | אחזקה | 30/04/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 3 שעות
50 | BRC-IOP | תקני אתר | מבנה | 4.3 | תיקון ליקויים במבנה | תיקון כל הליקויים שזוהו בסקירה | אחזקה | 20/05/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל
51 | BRC-IOP | תקני אתר | תשתיות | 4.4 | בדיקת מערכות מים | בדיקת איכות מים, תיעוד, לגיונלה | אחזקה | 30/04/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
52 | BRC-IOP | תקני אתר | תשתיות | 4.4 | בדיקת מערכות אוויר | סקירת סינון, לחץ חיובי, תחזוקת מזגנים | אחזקה | 30/04/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
53 | BRC-IOP | תקני אתר | ניקיון | 4.5 | עדכון תכנית ניקיון | סקירת תכנית ניקיון, תדירויות, חומרים מאושרים | ייצור | 31/03/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
54 | BRC-IOP | תקני אתר | ניקיון | 4.5 | עדכון טפסי ניקיון | עדכון רשומות ניקיון יומי/שבועי/חודשי | ייצור | 31/03/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
55 | BRC-IOP | תקני אתר | הדברה | 4.6 | סקירת חוזה הדברה | בדיקת חוזה, רישיונות, ביטוח, תדירות | בטיחות | 28/02/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
56 | BRC-IOP | תקני אתר | הדברה | 4.6 | סקירת מפת פיתיונות | בדיקת מיקום ומספר תחנות פיתיון | בטיחות | 31/03/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
57 | BRC-IOP | תקני אתר | הדברה | 4.6 | ניתוח מגמות הדברה | ניתוח דוחות הדברה ומגמות פעילות | בטיחות | 30/04/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
58 | BRC-IOP | תקני אתר | זכוכית/פלסטיק | 4.7 | מדיניות זכוכית ופלסטיק | נוהל ניהול זכוכית, פלסטיק שביר, ופעולה בשבירה | בטיחות | 31/03/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
59 | BRC-IOP | כוח אדם | הדרכות | 6.1 | עדכון מטריצת הדרכות BRC | הגדרת כל ההדרכות הנדרשות לפי תפקיד | HR | 31/01/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
60 | BRC-IOP | כוח אדם | הדרכות | 6.1 | הדרכת מודעות לאיכות ובטיחות מזון | הדרכה כללית לכל עובדי הייצור | HR | 28/02/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
61 | BRC-IOP | כוח אדם | הדרכות | 6.1 | הדרכות ספציפיות לתפקיד | השלמת הדרכות חסרות לפי מטריצה | HR | 30/04/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 4 שעות
62 | BRC-IOP | כוח אדם | היגיינה | 6.2 | עדכון נוהל היגיינה אישית | סקירת דרישות לבוש, תכשיטים, כיסוי ראש | ייצור | 31/03/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
63 | BRC-IOP | כוח אדם | היגיינה | 6.2 | בדיקת מתקני רחצה והלבשה | סקירת מצב חדרי שירותים, מלתחות, כיורים | אחזקה | 30/04/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
64 | BRC-IOP | כוח אדם | רפואי | 6.3 | סקירת בדיקות רפואיות | וידוא בדיקות תקפות לעובדים רלוונטיים | HR | 30/04/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
65 | BRC-IOP | עקיבות | מערכת | 7 | מיפוי מערכת עקיבות קיימת | הבנת יכולות העקיבות הנוכחיות בארגון | הבטחת איכות | 31/01/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
66 | BRC-IOP | עקיבות | מערכת | 7 | הגדרת דרישות עקיבות | קביעת רמת העקיבות הנדרשת: אצווה, משמרת, הזמנה | הבטחת איכות | 28/02/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
67 | BRC-IOP | עקיבות | נהלים | 7 | עדכון נוהל עקיבות | כתיבת/עדכון נוהל עקיבות מקיף | הבטחת איכות | 31/03/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל |  | 3 שעות
68 | BRC-IOP | עקיבות | תרגיל | 7 | תרגיל עקיבות קדימה | מעקב מחומר גלם למוצר מוגמר | הבטחת איכות | 15/04/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל | תוך 4 שעות | 2 שעות
69 | BRC-IOP | עקיבות | תרגיל | 7 | תרגיל עקיבות אחורה | מעקב ממוצר מוגמר לחומרי גלם | הבטחת איכות | 22/04/2026 | קריטי | ⬜ טרם התחיל | תוך 4 שעות | 2 שעות
70 | BRC-IOP | עקיבות | תרגיל | 7 | תרגיל Mass Balance | בדיקת איזון כמויות קלט/פלט | הבטחת איכות | 30/04/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
71 | BRC-IOP | ספקים | אישור | 3.6 | רשימת ספקים מאושרים | עדכון רשימת ספקים מאושרים עם סטטוס | רכש | 28/02/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
72 | BRC-IOP | ספקים | אישור | 3.6 | איסוף תעודות ספקים | איסוף COA, תעודות הסמכה, מפרטים | רכש | 31/03/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 3 שעות
73 | BRC-IOP | ספקים | הערכה | 3.6 | הערכת ספקים קריטיים | ביצוע הערכה שנתית לספקי חומרי גלם | רכש | 30/04/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
74 | BRC-IOP | תלונות | מערכת | 3.8 | סקירת מערכת תלונות | בדיקת תהליך קבלה וטיפול בתלונות | הבטחת איכות | 31/03/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
75 | BRC-IOP | תלונות | ניתוח | 3.8 | ניתוח תלונות שנתי | סיכום וניתוח מגמות תלונות | הבטחת איכות | 15/04/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
76 | BRC-IOP | Recall | נוהל | 3.9 | עדכון נוהל Recall | סקירה ועדכון נוהל החזרת מוצרים | הבטחת איכות | 31/03/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
77 | BRC-IOP | Recall | תרגיל | 3.9 | תרגיל Recall | ביצוע תרגיל החזרת מוצרים מדומה | הבטחת איכות | 30/04/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל | תוך 24 שעות | 2 שעות
78 | BRC-IOP | כיול | תכנית | 5.5 | עדכון רשימת ציוד לכיול | מיפוי כל ציוד המדידה הטעון כיול | מעבדה | 31/01/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
79 | BRC-IOP | כיול | ביצוע | 5.5 | ביצוע כיולים חסרים | השלמת כיולים לפי תכנית | מעבדה | 30/04/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל
80 | BRC-IOP | כיול | רשומות | 5.5 | ארגון תיקי כיול | סידור כל תעודות הכיול בתיקים מסודרים | מעבדה | 15/05/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
81 | ISO 9001 | הקשר הארגון |  | 4.1 | עדכון ניתוח הקשר | סקירת SWOT וגורמים פנימיים/חיצוניים | הבטחת איכות | 31/01/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
82 | ISO 9001 | הקשר הארגון |  | 4.2 | מיפוי בעלי עניין | עדכון רשימת בעלי עניין וצרכיהם | הבטחת איכות | 31/01/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
83 | ISO 9001 | מנהיגות |  | 5.2 | סקירת מדיניות איכות | בדיקת רלוונטיות ועדכון במידת הצורך | הנהלה | 15/02/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
84 | ISO 9001 | תכנון |  | 6.1 | עדכון ניתוח סיכונים | סקירת מטריצת סיכונים והזדמנויות | הבטחת איכות | 28/02/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
85 | ISO 9001 | תכנון |  | 6.2 | סקירת יעדי איכות | בדיקת עמידה ביעדים והגדרת יעדים חדשים | הבטחת איכות | 15/02/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
86 | ISO 9001 | תמיכה |  | 7.1.5 | סקירת משאבי מדידה | בדיקת התאמת ציוד מדידה | מעבדה | 28/02/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל | משולב עם כיול BRC | 1 שעה
87 | ISO 9001 | תפעול |  | 8.2 | סקירת דרישות מוצר | בדיקת תהליך קביעת דרישות לקוח | מכירות | 31/03/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
88 | ISO 9001 | תפעול |  | 8.4 | נוהל בקרת ספקים | עדכון נוהל ניהול ספקים | רכש | 31/03/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל | משולב עם BRC | 1 שעה
89 | ISO 9001 | תפעול |  | 8.5 | סקירת בקרות ייצור | בדיקת בקרות תהליכי ייצור | ייצור | 15/04/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל | משולב עם BRC | 2 שעות
90 | ISO 9001 | תפעול |  | 8.6 | נוהל שחרור מוצרים | סקירת תהליך שחרור ואישור מוצרים | QC | 15/04/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
91 | ISO 9001 | תפעול |  | 8.7 | בקרת מוצר לא מתאים | סקירת נוהל טיפול במוצר לא מתאים | QC | 30/04/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
92 | ISO 9001 | הערכת ביצועים |  | 9.1 | עדכון מדדי KPI | סקירת מדדי ביצוע והגדרת יעדים | הבטחת איכות | 28/02/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
93 | ISO 9001 | הערכת ביצועים |  | 9.1.2 | ניתוח שביעות רצון לקוחות | סיכום סקרים ותלונות | הבטחת איכות | 15/02/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
94 | ISO 9001 | שיפור |  | 10.2 | סיכום פעולות מתקנות | סטטוס כל הפעולות המתקנות הפתוחות | הבטחת איכות | 30/04/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
95 | ISO 9001 | שיפור |  | 10.3 | תיעוד שיפור מתמשך | איסוף ראיות לפעולות שיפור | הבטחת איכות | 15/05/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
96 | ISO 14001 | הקשר הארגון |  | 4.1 | ניתוח הקשר סביבתי | סקירת גורמים סביבתיים רלוונטיים | בטיחות | 31/01/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
97 | ISO 14001 | הקשר הארגון |  | 4.2 | בעלי עניין סביבתיים | עדכון רשימת בעלי עניין סביבתיים | בטיחות | 31/01/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
98 | ISO 14001 | מנהיגות |  | 5.2 | סקירת מדיניות סביבתית | בדיקת התאמת המדיניות | הנהלה | 15/02/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
99 | ISO 14001 | תכנון |  | 6.1.2 | עדכון היבטים והשפעות | סקירת מטריצת היבטים סביבתיים | בטיחות | 28/02/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 3 שעות
100 | ISO 14001 | תכנון |  | 6.1.3 | סקירת חובות תאימות | בדיקת עמידה בחקיקה סביבתית | בטיחות | 28/02/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל | רישיונות, היתרים | 2 שעות
101 | ISO 14001 | תכנון |  | 6.2 | עדכון יעדים סביבתיים | סקירת יעדים ותכניות פעולה | בטיחות | 15/02/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
102 | ISO 14001 | תמיכה |  | 7.2 | הדרכות סביבתיות | הדרכת מודעות סביבתית לעובדים | בטיחות | 31/03/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
103 | ISO 14001 | תפעול |  | 8.1 | בקרות תפעוליות סביבתיות | סקירת בקרות ייצור מבחינה סביבתית | בטיחות | 31/03/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
104 | ISO 14001 | תפעול |  | 8.1 | ניהול פסולת ומחזור | סקירת תהליכי הפרדה ופינוי פסולת | בטיחות | 15/04/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל | כולל פסולת אקסטרוזיה | 2 שעות
105 | ISO 14001 | תפעול |  | 8.2 | מוכנות לחירום סביבתי | עדכון נוהל ותרגיל חירום סביבתי | בטיחות | 31/03/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל | דליפות, שפכים | 2 שעות
106 | ISO 14001 | הערכת ביצועים |  | 9.1.1 | ניטור נתונים סביבתיים | איסוף נתוני צריכת אנרגיה, מים, פסולת | בטיחות | 30/04/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
107 | ISO 14001 | הערכת ביצועים |  | 9.1.2 | הערכת תאימות | בדיקת עמידה בחובות תאימות | בטיחות | 30/04/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
108 | ISO 14001 | שיפור |  | 10.2 | אי-התאמות סביבתיות | סיכום וסגירת ממצאים סביבתיים | בטיחות | 15/05/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
109 | משותף | ביקורות פנימיות | תכנון | - | תכנון לוח ביקורות | הכנת לוח שנתי מפורט לביקורות פנימיות | הבטחת איכות | 31/01/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
110 | משותף | ביקורות פנימיות | הכשרה | - | הכשרת מבקרים פנימיים | וידוא שיש מספיק מבקרים מוכשרים | הבטחת איכות | 15/02/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
111 | משותף | ביקורות פנימיות | ביצוע | - | ביקורת פנימית - אקסטרוזיה | ביקורת מלאה ISO+BRC במחלקת אקסטרוזיה | הבטחת איכות | 28/02/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 4 שעות
112 | משותף | ביקורות פנימיות | ביצוע | - | ביקורת פנימית - דפוס | ביקורת מלאה ISO+BRC במחלקת דפוס וסליטינג | הבטחת איכות | 15/03/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 4 שעות
113 | משותף | ביקורות פנימיות | ביצוע | - | ביקורת פנימית - חיתוך | ביקורת מלאה ISO+BRC במחלקת חיתוך | הבטחת איכות | 31/03/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 4 שעות
114 | משותף | ביקורות פנימיות | ביצוע | - | ביקורת פנימית - מחסן | ביקורת מחסן ולוגיסטיקה | הבטחת איכות | 15/04/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 3 שעות
115 | משותף | ביקורות פנימיות | ביצוע | - | ביקורת פנימית - סביבה | ביקורת ISO 14001 ייעודית | הבטחת איכות | 30/04/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 3 שעות
116 | משותף | ביקורות פנימיות | סגירה | - | סגירת ממצאי ביקורות | טיפול וסגירת כל הממצאים | הבטחת איכות | 15/05/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל
117 | משותף | סקר הנהלה | הכנה | - | איסוף נתונים לסקר | איסוף כל הנתונים הנדרשים לסקר הנהלה | הבטחת איכות | 05/02/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 3 שעות
118 | משותף | סקר הנהלה | הכנה | - | הכנת מצגת סקר הנהלה | הכנת מצגת מסכמת לסקר | הבטחת איכות | 10/02/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
119 | משותף | סקר הנהלה | ביצוע | - | קיום סקר הנהלה | ישיבת סקר הנהלה עם כל הנוכחות הנדרשת | הנהלה | 15/02/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
120 | משותף | סקר הנהלה | תיעוד | - | פרוטוקול סקר הנהלה | כתיבת פרוטוקול מפורט עם החלטות | הבטחת איכות | 20/02/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
121 | משותף | בקרת מסמכים | רשימה | - | עדכון רשימת מסמכים ראשית | סקירה ועדכון Master Document List | הבטחת איכות | 31/01/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
122 | משותף | בקרת מסמכים | סקירה | - | בדיקת תוקף כל הנהלים | וידוא שכל הנהלים עודכנו בשנה האחרונה | הבטחת איכות | 15/02/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
123 | משותף | בקרת מסמכים | עדכון | - | עדכון נהלים לא תקפים | עדכון נהלים שפג תוקפם | הבטחת איכות | 31/03/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל
124 | משותף | הכנה למבדק | תיק | - | הכנת תיק מבדק | איסוף כל המסמכים הנדרשים בתיקים מסודרים | הבטחת איכות | 20/05/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 3 שעות
125 | משותף | הכנה למבדק | סיור | - | סיור מקדים באתר | סיור לזיהוי בעיות ותיקונן לפני המבדק | הבטחת איכות | 22/05/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
126 | משותף | הכנה למבדק | הדרכה | - | תדריך עובדים | הדרכת עובדים להתנהלות מול מבקר | הבטחת איכות | 25/05/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות
127 | משותף | הכנה למבדק | לוגיסטיקה | - | סידורים לוגיסטיים | חדר ישיבות, ארוחות, ליווי, רשימת נוכחות | הבטחת איכות | 28/05/2026 | בינונית | ⬜ טרם התחיל |  | 1 שעה
128 | BRC-IOP | הכנה למבדק | סיור | - | סיור סופי BRC | בדיקה סופית של כל נקודות BRC באתר | הבטחת איכות | 30/05/2026 | גבוהה | ⬜ טרם התחיל |  | 2 שעות